**Muddring av båthamnen flyttas fram till okt 2019**Styrelsen och muddringskommittén har tagit beslutet att flytta fram
muddringen av båthamnen till okt 2019.
Anledningen är att tilltänkt entreprenör råkat ut för ett större maskinhaveri.
Förhandlingsupphandlingen var och är långt framskriden. En del i ett försäkringskrav återstår.
Den tid som finns från idag till en start 1 okt 2018 kommer inte att
vara tillräckligt pga. maskinhaveriet.
Länsstyrelsens tillstånd löper till den 31 dec. 2019.

Vintergatsbyn 2018 06 24
Styrelsen